## 软件研发项目工作量评估模板
中国电信2026年宁夏公司AI视频基地平台研发工程 | [9 empty] | -软件开发工作量评估清单 | [8 empty] | 13
上报单位： |  | 人工智能业务运营中心 | 研发团队 | 中国电信2026年宁夏公司AI视频基地平台研发工程 |  |  | 上报人： |  |  |  |  | 邮箱： | guoxiaole.nx@chinatelecom.cn | [5 empty] | 14 | AI视频平台私有化部署 | 环境部署,视频剪辑制作,多人协作,素材管理,项目管理审批,用户管理,运维管理,安全加固测试,OPC创业注册服务,订单管理模块,结算管理与合作分成 | 0
序 号 | 一级 功能模块 | 二级 功能模块 | 三级 功能模块 | 功能点 说明 | 厂家上报 |  |  |  |  | 专家评估 |  |  |  |  | 责任人 |  |  |  | 15
| 一级 功能模块 | 二级 功能模块 | 三级 功能模块 | 功能点 说明 | 功能点 类别 | 功能点 子类 | 功能复杂度等级 | 评估工作量 (人日) | 预估费用 （万元） | 功能点 类别 | 功能点 子类 | 功能复杂度等级 | 评估工作量 (人日) | 预估费用 （万元） |  |  |  |  | 16
调整后总工作量（人日）= | [18 empty] | 17
0 | 需求流程 管理评估 | 需求分析 |  | 包括前期需求调研、方案沟通 |  |  |  | 3 | 调整因子 | 响应速度 | 5事务处理响应时间是毫秒级的 |  | 5 | [5 empty] | 18
|  | 需求评审 |  | 需求评审、方案上会评审等 |  |  |  | 2 |  | 集成环境复杂性 | 4采用了数据库分布式技术 |  | 4 | [5 empty] | 19
|  | 测试联调 |  | 包括需求测试、业务测试、全流程穿测、接口联调等 |  |  |  | 0 |  | 可靠性 | 3应用系统采用了双机热备(数据+应用)措施 |  | 4 | [5 empty] | 20
|  | 版本发布 |  | 版本发布等 |  |  |  | 1 |  | 系统设计容量 | 3系统设计数据容量1TB至100TB |  | 4 | [5 empty] | 21
| 1 | 11 | 79 | 未调整总工作量（人日）= | [14 empty] | 22
1 | AI视频平台私有化部署 | 环境部署 | 服务器环境规划与搭建 | 服务器环境规划、网络配置 | 实施类 | 主机配置 | C级 | 5 |  | 实施类 | 主机配置 | B级 | 3 |  |  | 2 | AI视频平台私有化部署 | 环境部署 | 23
2 |  |  | Docker/K8s安装 | 容器化环境配置 | 实施类 | 应用部署 | D级 | 8 |  | 实施类 | 应用部署 | C级 | 5 |  |  | 3 | AI视频平台私有化部署 | 环境部署 | 24
3 |  |  | 内网安全规划 | 网络策略配置，防火墙规则 | 实施类 | 网络策略配置 | C级 | 5 |  | 实施类 | 网络策略配置 | C级 | 5 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 环境部署 | 25
4 |  |  | 对象存储配置 | 视频素材存储规划与配置 | 实施类 | 存储扩容配置 | D级 | 8 |  | 实施类 | 存储扩容配置 | C级 | 5 |  |  | 3 | AI视频平台私有化部署 | 环境部署 | 26
5 |  | 视频剪辑制作 | 时间轴编辑 | 多轨道时间轴编辑、图层叠加 | 界面类 | 新增单个页面 | D级 | 16 |  | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  |  | 6 | AI视频平台私有化部署 | 视频剪辑制作 | 27
6 |  |  | 转场特效 | 转场效果、滤镜工具 | 界面类 | 新增单个页面 | D级 | 16 |  | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  |  | 6 | AI视频平台私有化部署 | 视频剪辑制作 | 28
7 |  |  | FFmpeg转码服务 | 多格式转码、代理文件生成 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | D级 | 32 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | 视频剪辑制作 | 29
8 |  |  | 导出参数配置 | MP4/MOV/MXF等格式导出 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | 视频剪辑制作 | 30
9 |  |  | 实时预览 | 低分辨率代理文件预览 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | 视频剪辑制作
10 |  | 多人协作 | 在线状态同步 | 多人实时在线状态显示 | 接口类 | 提供方新增接口 | D级 | 32 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | B级 | 12 |  |  | 20 | AI视频平台私有化部署 | 多人协作
11 |  |  | 操作同步 | 实时操作广播与同步 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | D级 | 32 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | 多人协作
12 |  |  | 历史版本管理 | 版本记录、回滚能力 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | C级 | 20 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 多人协作
13 |  |  | 锁定机制 | 编辑锁定、冲突检测 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | B级 | 12 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 多人协作
14 |  |  | 时间轴批注 | 精准时间点批注与讨论 | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 多人协作
15 |  | 素材管理 | 大文件上传 | 分片上传、断点续传 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | 素材管理
16 |  |  | 缩略图生成 | 视频缩略图自动生成 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | B级 | 12 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 素材管理
17 |  |  | 搜索引擎 | 全文检索、标签搜索 | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 素材管理
18 |  |  | 版本管理 | 素材版本历史记录 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | B级 | 12 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 素材管理
19 |  |  | 标签分类 | 自定义元数据、分类管理 | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 素材管理
20 |  | 项目管理审批 | 项目基本管理 | 项目创建、成员管理、任务分配 | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 项目管理审批
21 |  |  | 多级审批 | 初审、复审、终审配置 | 流程类 | 配置流程新增流程 | D级 | 32 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | 项目管理审批
22 |  |  | 甘特图 | 项目进度甘特图展示 | 界面类 | 新增单个页面 | D级 | 16 |  | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  |  | 6 | AI视频平台私有化部署 | 项目管理审批
23 |  |  | 多渠道推送 | 邮件/企业微信通知推送 | 接口类 | 提供方新增接口 | C级 | 20 |  | 接口类 | 提供方新增接口 | C级 | 20 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 项目管理审批
24 |  | 用户管理 | 单点登录 | 对接企业SSO/LDAP/AD | 接口类 | 消费方新增接口 | D级 | 16 |  | 接口类 | 消费方新增接口 | C级 | 10 |  |  | 6 | AI视频平台私有化部署 | 用户管理
25 |  |  | 多级组织 | 多级组织架构管理 | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  |  | 4 | AI视频平台私有化部署 | 用户管理
26 |  |  | 角色权限 | 项目/素材/功能级权限配置 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | D级 | 32 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | 用户管理
27 |  |  | 批量授权 | 批量赋权、角色模板 | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 用户管理
28 |  | 运维管理 | 资源监控 | CPU/内存/存储/网络监控 | 界面类 | 新增单个页面 | D级 | 16 |  | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  |  | 6 | AI视频平台私有化部署 | 运维管理
29 |  |  | 告警规则 | 阈值告警、邮件推送 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | 运维管理
30 |  |  | 操作日志 | 完整操作日志、安全审计 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 数据处理类 | 数据稽核 | B级 | 6 |  |  | 14 | AI视频平台私有化部署 | 运维管理
31 |  |  | 自动备份 | 增量备份、灾备策略配置 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | D级 | 32 |  | 数据处理类 | 数据配置 | C级 | 5 |  |  | 27 | AI视频平台私有化部署 | 运维管理
32 |  | 安全加固测试 | 漏洞扫描 | Web漏洞扫描、渗透测试 | 实施类 | 应用部署 | D级 | 8 |  | 实施类 | 应用部署 | C级 | 5 |  |  | 3 | AI视频平台私有化部署 | 安全加固测试
33 |  |  | 加固措施 | 漏洞修复、加密配置加固 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 实施类 | 网络策略配置 | C级 | 5 |  |  | 15 | AI视频平台私有化部署 | 安全加固测试
34 |  |  | 功能测试 | 全功能回归测试 | 实施类 | 应用部署 | C级 | 5 |  | 实施类 | 应用部署 | B级 | 3 |  |  | 2 | AI视频平台私有化部署 | 安全加固测试
35 |  |  | 压力测试 | 并发用户压力测试 | 推广类 | 生产环境压力测试 | C级 | 35 |  | 推广类 | 生产环境压力测试 | C级 | 35 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 安全加固测试
36 |  | OPC创业注册服务 | 注册入驻首页搭建 | 企业入驻专属首页页面制作、注册流程步骤可视化展示、入驻政策公告弹窗、新手入驻引导提示配置 | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | OPC创业注册服务
37 |  |  | 入驻资格前置校验 | 入驻主体类型筛选、入驻条件规则配置、资格自动判断、不符合条件弹窗提示与拦截控制 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | OPC创业注册服务
38 |  |  | 企业基础信息表单填报 | 企业名称、法人信息、注册地址、联系方式、经营类目基础字段填报，前端实时格式校验、数据非空校验 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | OPC创业注册服务
39 |  |  | 企业信息重复合规校验 | 企业名称重复检测、法人信息重复校验、敏感关键词过滤、违规信息拦截与合规数据清洗 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | OPC创业注册服务
40 |  |  | 资质证照上传功能开发 | 营业执照、法人身份证、经营资质材料分片上传、图片格式限制、大小校验、上传进度实时展示 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | OPC创业注册服务
41 |  |  | 资质图片压缩与预处理 | 上传图片自动压缩、分辨率适配、水印添加、图片合规预处理、存储路径分类管理 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  | 数据处理类 | 数据加工 | B级 | 6 |  |  | 6 | AI视频平台私有化部署 | OPC创业注册服务
42 |  |  | 工商政务接口基础对接 | 工商主体核验外网接口对接、请求参数加密配置、接口签名加密、基础接口连通调试与环境适配 | 接口类 | 提供方新增接口 | D级 | 32 |  | 接口类 | 提供方新增接口 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | OPC创业注册服务
43 |  |  | 政务数据回调接收处理 | 工商接口异步回调接收、回调数据解密、数据格式解析、异常回调拦截与重试机制配置 | 接口类 | 提供方新增接口 | D级 | 32 |  | 接口类 | 提供方新增接口 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | OPC创业注册服务
44 |  |  | 注册流程节点状态管控 | 注册草稿、已提交、审核中、已通过、已驳回全状态流转，状态互斥控制、页面状态实时同步 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | OPC创业注册服务
45 |  |  | 注册驳回修改重提功能 | 审核驳回原因展示、对应字段高亮修改、资料补传重提、历史修改记录留存归档 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | OPC创业注册服务
46 |  |  | 补贴政策后台配置管理 | 补贴政策新增编辑删除、申领条件配置、补贴额度设置、政策上下架状态管控 | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  |  | 4 | AI视频平台私有化部署 | OPC创业注册服务
47 |  |  | 补贴在线申领信息填报 | 企业补贴申领表单填报、企业信息自动回填、申领资料补充上传、申领信息预校验 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  |  | 14 | AI视频平台私有化部署 | OPC创业注册服务
48 |  |  | 补贴多级审批流程配置 | 补贴初审、复审、终审流程节点配置、审批权限绑定、审批意见填写、流程流转跳转控制 | 流程类 | 配置流程新增流程 | D级 | 32 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | OPC创业注册服务
49 |  |  | OPC企业后台台账管理 | 后台企业注册列表查询、企业信息查看、账号启停管控、注册记录归档、数据批量导出 | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  |  | 4 | AI视频平台私有化部署 | OPC创业注册服务
50 |  | 订单管理模块 | 订单发布基础页面制作 | 需求方订单发布页面搭建、订单基础信息录入字段布局、素材上传入口UI交互制作 | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
51 |  |  | 订单发布信息填报校验 | 订单标题、题材、剧情、周期、预算、交付格式填报，字段非空及数值合规校验 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 数据处理类 | 数据稽核 | B级 | 6 |  |  | 14 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
52 |  |  | 订单参考素材上传管理 | 剧本、分镜图、风格参考图上传存储、素材关联订单、素材预览及删除管理 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
53 |  |  | 订单公开列表展示页面 | 前台公开订单列表页面制作、基础订单信息卡片展示、列表分页布局适配 | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
54 |  |  | 订单多条件筛选检索功能 | 按题材类型、预算区间、制作周期、发布时间筛选，检索条件联动过滤、结果实时刷新 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  |  | 14 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
55 |  |  | 订单详情查看页面开发 | 订单完整需求详情展示、参考素材预览、接单要求展示、合作信息查看页面制作 | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
56 |  |  | 创作者一键接单功能开发 | 创作者接单按钮交互、接单资格校验、接单记录生成、接单操作日志留存 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
57 |  |  | 需求方定向选合作方确认 | 需求方选择创作者合作、订单合作确认、双方消息通知、订单锁定状态变更 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
58 |  |  | 订单防重复接单冲突控制 | 订单接单锁定机制、并发接单拦截、订单状态互斥保护、重复操作防重校验 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | D级 | 32 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
59 |  |  | 订单制作进度节点配置 | 分镜初稿、配音完成、成片交付等进度节点自定义配置、节点名称与排序管理 | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  |  | 4 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
60 |  |  | 创作者进度更新与成果上传 | 创作者更新各阶段制作进度、阶段性作品上传、进度备注填写、成果记录留存 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | D级 | 32 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
61 |  |  | 需求方进度实时查看提醒 | 需求方实时查看订单制作进度、节点到期提醒、进度变更消息推送、逾期预警通知 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
62 |  |  | 作品成品在线预览功能 | 交付漫剧成品在线播放预览、播放控制、画质适配、预览权限管控 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
63 |  |  | 订单验收通过确认流程 | 需求方验收确认操作、验收意见填写、订单状态变更为完成、自动进入结算流程触发 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
64 |  |  | 验收不通过修改协商流程 | 验收驳回修改申请、修改原因填写、双方协商记录留存、重新提交验收流转控制 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 流程类 | 配置流程新增流程 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | 订单管理模块
65 |  | 结算管理与合作分成 | 订单托管资金入账冻结 | 需求方付款后资金进入平台托管账户、资金冻结标记、托管资金台账生成、资金暂不划拨控制 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | D级 | 32 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成
66 |  |  | 资金托管状态周期管控 | 托管资金冻结、解冻、退回状态管控，资金状态变更日志记录、资金变动实时对账 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | D级 | 32 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成
67 |  |  | 多角色分润比例后台配置 | 创作者、平台、版权方、合作方分润比例配置，基础分成规则固定参数设置 | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  |  | 4 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成
68 |  |  | 订单类型差异化分润方案 | 按订单类型、订单金额等级配置不同分润梯度，分润方案自动匹配对应订单 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | D级 | 32 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成
69 |  |  | 订单验收后自动分润核算 | 订单完成后自动计算各方佣金、平台服务费、税费抵扣、分润金额精准核算 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | D级 | 32 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成
70 |  |  | 分润资金自动分配划拨 | 核算完成后资金自动拆分至各方账户、资金划拨记录生成、分润明细可追溯查询 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | D级 | 32 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成
71 |  |  | 用户个人账户资产账单展示 | 个人中心可提现余额、待结算订单、已结算记录账单展示，收支明细实时统计 | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  |  | 4 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成
72 |  |  | 多渠道提现账户绑定管理 | 微信、支付宝、银行卡收款账户绑定、账户信息校验、绑定记录维护管理 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成
73 |  |  | 用户提现申请提交功能 | 用户自主发起提现申请、提现金额校验、申请记录生成、提现状态初始化为待审核 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  |  | 8 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成
74 |  |  | 后台提现审核与周期打款 | 后台提现申请审核通过/驳回、审核意见填写、周期统一打款、打款状态更新 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | D级 | 32 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成
75 |  |  | 提现凭证生成与记录留存 | 提现完成后自动生成电子提现凭证、凭证下载、提现全流程记录归档留存 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | B级 | 12 |  |  | 0 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成
76 |  |  | 平台交易流水台账统计 | 后台全量交易流水、托管资金、分润提现明细汇总，基础财务数据台账生成 | 界面类 | 新增单个页面 | C级 | 10 |  | 界面类 | 新增单个页面 | B级 | 6 |  |  | 4 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成
77 |  |  | 多维度财务报表导出功能 | 按时间、订单、角色维度筛选报表，财务数据Excel导出、营收统计数据汇总 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 报表类 | 新增报表 | B级 | 6 |  |  | 14 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成
78 |  |  | 退款取消订单异常结算处理 | 订单退款、取消、纠纷场景手动结算干预，资金原路退回、冻结释放操作开发 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | D级 | 32 |  | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  |  | 12 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成
79 |  |  | 财务操作全流程日志审计留痕 | 所有结算、分润、提现、异常调整操作全程日志记录，审计追溯、操作记录不可篡改 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | C级 | 20 |  | 数据处理类 | 数据稽核 | B级 | 6 |  |  | 14 | AI视频平台私有化部署 | 结算管理与合作分成

## 工作量评估 (hidden)
xm | [8 empty] | -审议结果 |  |  |  | 2026年08月19日 | 长途传输局1楼会议室 | 一级功能模块
功能点类别 |  | 需求数量 | 厂家报工作量（人日） | 核实工作量（人日） | 预估不含税单价（人日/元） |  |  |  | 预估费用（万元）
界面类 |  | 2 | 13 | 2378 | 754.717 |  |  |  | 179.48
业务逻辑类 |  | 2 | 60 | 0 | 377.359 |  |  |  | 0
接口类 |  | 4 | 38 | 0 | 188.68 |  |  |  | 0
流程类 |  | 4 | 63
报表类 |  | 3 | 12
数据处理类 |  | 10 | 90
实施类 |  | 4 | 22
合计 |  | 43 | 5313 | 2378 | 预估费用取整 |  |  |  | 5.28
会议时间： |  |  | 2026年08月19日 |  | 会议地点： |  |  |  | 长途传输局1楼会议室
`召开总经理办公会对：【2022年中国电信宁夏公司IT系统BMO拉通数字化转型竞赛客服检查等43项软件开发项目】进行了审议，共【43】个需求，评审通过【43】个需求.
需求提出部门：云网运营事业部【19】项【106.7】万元；，渠道终端销售部【3】项【17.4】万元；，市场经营部【5】项【13.9】万元；，数字生活与产品创新中心【8】项【22.3】万元；，10000号客户服务中心【2】项【3.4】万元；，财务部【1】项【0.5】万元；，客户服务管理部【3】项【8】万元；，网络和信息安全管理部【1】项【5.8】万元；，网络监控维护中心(NOC/SOC)【1】项【1.5】万元；
因现有的【BSS 3.0-受理中心】等系统由【中电福富信息科技有限公司】建设，本次采购为在原有系统上进行的软件开发，因此建议采用单一来源方式发起采购，与【中电福富信息科技有限公司】定向谈判。
总合计评审费用:【179】万元；大写:【壹佰柒拾玖万元整】,详见清单。
说明：以上预估费用均为不含税费用(税率6%)，工作量评审结果仅作为商务谈判的参考，最终以采购商务谈判结果为准！
需求责任人 及评审人员 (签字)
需求管理主管 (签字) |  |  |  |  | 需求实施主管 (签字) |  |  |  | 项目管理主管 (签字)
大数据和 AI中心主任 (签字) |  |  |  |  | 云网运营事业部 总经理 (签字/盖章)
xm | [7 empty] | -软件工作量评审清单表
评审单位： |  |  |  | 项目经理： | 张三189xxxxxxxx |  | 评审小组 人员： | 张三189xxxxxxxx、张三189xxxxxxxx、张三189xxxxxxxx
序 号 | 一级 功能模块 | 二级 功能模块 | 三级 功能模块 | 功能点 说明 | 功能点 类别 | 功能点 子类 | 功能复杂度 等级 | 上报工作量 (人日) | 评审工作量 （人日） | 预估不含税单价（人日/元） | 预估费用 （万元） | 审议结果 | 对应技术方案 需求文档章节 | 复杂度 系数说明
调整后总工作量（人日）= | [7 empty] | #REF! | 70 |  | 5.28
0 | 需求流程管理评估 | 需求沟通分析及确认 |  | 包括前期需求方案沟通、需求评审等 |  |  |  | 2 | 2 | 754.717 | 0.1509
|  | 测试联调 |  | 包括需求测试、业务测试、全流程穿测、接口联调等 |  |  |  | 8 | 8 | 754.717 | 0.6038
|  | 版本发布 |  | 版本发布等 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 754.717 | 0.0377
| 调整因子 | 响应速度 | 1、客户信息查询响应时间要求是5秒之内 |  | 5事务处理响应时间是毫秒级的 |  | #REF! | #REF! | 5 | 1.21 |  |  | 示例：P?页：6.1.1性能要求 | 1、响应速度是指系统事务的处理速度，以响应时间(从事务开始到结束)计算。 2、如果系统有多项事务处理响应时间要求不同，按最高要求来计算，例如某些事务响应时间要求是秒级的，某些事务响应时间要求是毫秒级的，则计算毫秒级。
|  | 集成环境复杂性 | 1、采用应用分布式式技术，HADOOP |  | 4采用了数据库分布式技术 |  | #REF! |  | 4 |  |  |  | 示例：P?页：6.1.2技术要求 | 1、集群(cluster)是指多台不同的服务器中部署相同的应用。 2、分布式(distributed)是指多台不同的服务器中部署多个不同的服务模块，不同服务模块通过连接有效协同。 3、PASS是指平台即服务(Platform as a Service,简称为PaaS)，是云计算三种服务模式之一,位于云计算服务架构的中间层,是云计算服务的重要组成部分，可提供基础计算能力、应用接口和开发环境、运行环境等。
|  | 可靠性 | 1、要求全业务容灾 |  | 3应用系统采用了双机热备(数据+应用)措施 |  | #REF! |  | 3 |  |  |  | 示例：P?页：6.1.3可靠性要求 | 1、双机冷备是指通过特定的操作完成数据备份，主机出现故障后状态只能恢复到特定的备份时间点。 2、双机热备是指两台服务器同时运行,保持相同状态,在一台服务器出现问题时可由另一台直接提供服务。 3、异地容灾是指在不同地域(远距离)部署多套相同的应用或者数据库，当一地发生灾难后立刻由另一地的应用或数据库接管服务。
|  | 系统设计容量 | 1、80TB数据容量 |  | 4系统设计数据容量100TB至1000TB |  | #REF! |  | 4 |  |  |  | 示例：P?页：6.1.4系统容量要求 | 0
未调整总工作量（人日）= | [7 empty] | 298 | 49
1 | 示例：01_分摊配置 | 01_分摊配置能力提升 | 01_公允价值配置管理 | 示例：公允值新增 | 界面类 | 新增单个页面 | A级 | 5 | 2 | 754.717 | 0.1509 |  | 示例：P?页：4.1.1.1 公允值配置管理 | 增加一个新的页面(或窗口界面)。页面(或窗口界面)功能是指向通过前台用户界面向用户提供的功能点，原则上包含页面(或窗口界面)的所有展现逻辑和相关处理逻辑，例如：清单查询页面功能包含了清单查询输入页面展现、获取清单数据、展现清单查询结果等。
2 |  |  |  | 示例：公允值修改 | 界面类 | 修改已有页面 | A级 | 8 | 1 | 754.717 | 0.0755 |  | 示例：P?页：4.1.1.2 公允值配置管理 | 修改已有的页面或窗口界面
3 |  |  |  | 示例：公允值查询 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | A级 | 35 | 4 | 754.717 | 0.3019 |  | 示例：P?页：4.1.1.3 公允值配置管理 | 增加新的业务逻辑。业务逻辑指没有用户界面的后台应用程序的业务逻辑(后台服务处理逻辑、后台定时任务处理逻辑等)，例如话单采集、批价处理等。在特殊情况下，可以是前台复杂业务逻辑，仅当前台处理逻辑相当复杂，难以包含在界面类等功能点工作量中时才考虑使用。不包含页面上的简单处理逻辑、报表指标的简单生成逻辑、流程环节的简单流转逻辑、接口的简单处理逻辑等，相关逻辑的工作量应包含在界面类、报表类、流程类、接口类的功能点中。
4 |  |  | 02_销售品分摊规则配置管理 | 示例：销售品分摊规则新增 | 业务逻辑类 | 调整业务逻辑 | A级 | 25 | 2 | 754.717 | 0.1509 |  | 示例：P?页：4.1.1.2 销售品分摊规则配置管理 | 修改已有的业务逻辑。
5 |  |  |  | 示例：销售品分摊规则修改 | 接口类 | 提供方新增接口 | A级 | 8 | 4 | 754.717 | 0.3019 |  | 示例：P?页：4.1.1.3 销售品分摊规则配置管理 | 系统作为服务提供方向外部系统提供的接口。此工作量已包含所有横向系统(仅在集团层面或仅在省层面)的联调工作量，但不包含集团-省两级纵向接口联调的工作量，纵向接口联调的工作量通过纵向接口联调子类型反映。
6 |  |  |  | 示例：销售品分摊规则删除 | 接口类 | 消费方新增接口 | A级 | 10 | 2 | 754.717 | 0.1509 |  | 示例：P?页：4.1.1.4 销售品分摊规则配置管理 | 系统作为服务消费方调用外部系统提供的接口。此工作量包含所有横向系统的联调工作量，不包含两级纵向接口联调的工作量，纵向接口联调的工作量通过纵向接口联调子类型反映
7 |  |  |  | 示例：销售品分摊规则查询 | 接口类 | 修改接口 | A级 | 12 | 2 | 754.717 | 0.1509 |  | 示例：P?页：4.1.1.5 销售品分摊规则配置管理 | 修改提供方接口或消费方接口。此工作量已包含所有横向系统的联调工作量，但不包含两级纵向接口联调的工作量，纵向接口联调的工作量通过纵向接口联调子类型反映
8 |  | 02_二级功能模块名称 | 01_三级功能模块名称 | 01_功能点 | 接口类 | 纵向接口联调 | A级 | 8 | 0.5 | 754.717 | 0.0377 |  | 示例：P?页：5.1.1.生产环境压力测试 | 系统与其他系统的交互接口的联调。纵向接口联调的基准工作量和联调系统数相关，等于0.5*联调系统数
9 |  |  |  | 2_功能点 | 流程类 | 配置流程新增流程 | A级 | 30 | 4 | 754.717 | 0.3019 |  | 示例：P?页：6.1.1.5 纵向接口联调 | 配置新的业务或管理流程，包括流程环节定义、流程编排等
10 |  |  | 02_三级功能模块名称 | 01_功能点 | 流程类 | 配置流程修改流程 | A级 | 25 | 2 | 754.717 | 0.1509 |  | ….. | 修改业务或管理流程的配置，包括流程环节定义、流程编排等
11 |  |  |  | 2_功能点 | 流程类 | 配置流程新增流程 | A级 | 5 | 4 | 754.717 | 0.3019 |  | ….. | 配置新的业务或管理流程，包括流程环节定义、流程编排等
12 |  |  |  | ….. | 流程类 | 配置流程修改流程 | A级 | 3 | 2 | 754.717 | 0.1509 |  | ….. | 修改业务或管理流程的配置，包括流程环节定义、流程编排等
13 |  |  |  |  | 报表类 | 新增报表 | A级 | 5 | 2 | 754.717 | 0.1509 |  |  | 以程序开发的方式增加新报表
14 |  |  |  |  | 报表类 | 变更报表 | A级 | 2 | 0.5 | 754.717 | 0.0377 |  |  | 以程序开发的方式修改原报表
15 |  |  |  |  | 报表类 | 配置报表 | A级 | 5 | 0.5 | 754.717 | 0.0377 |  |  | 使用报表配置工具配置新报表
16 |  |  |  |  | 数据处理类 | 新增导出模板 | A级 | 8 | 1 | 754.717 | 0.0755 |  |  | 新增导出数据的模板，如导出EXCEL文件数据、PDF文件数据或文本文件数据等
17 |  |  |  |  | 数据处理类 | 已有导出模板修改 | A级 | 12 | 1 | 754.717 | 0.0755 |  |  | 修改已有导出数据的模板
18 |  |  |  |  | 数据处理类 | 新增导入功能 | A级 | 2 | 1 | 754.717 | 0.0755 |  |  | 新增批量导入数据的功能
19 |  |  |  |  | 数据处理类 | 已有导入功能修改 | A级 | 5 | 1 | 754.717 | 0.0755 |  |  | 修改已有批量导入数据的功能，如导入EXCEL文件数据、文本文件数据等
20 |  |  |  |  | 数据处理类 | 临时取数 | A级 | 8 | 0.5 | 754.717 | 0.0377 |  |  | 根据业务部门临时性的、针对特定需求提供数据
21 |  |  |  |  | 数据处理类 | 数据批量修改 | A级 | 25 | 1 | 754.717 | 0.0755 |  |  | 对数据进行批量修改，如对主数据编码进行批量更新
22 |  |  |  |  | 数据处理类 | 数据配置 | A级 | 2 | 1 | 754.717 | 0.0755 |  |  | 配置系统需要的数据，包括业务数据配置、系统数据配置等，如业务规则配置、系统参数配置等等
23 |  |  |  |  | 数据处理类 | 数据稽核 | A级 | 5 | 2 | 754.717 | 0.1509 |  |  | 根据稽核规则进行数据采集、比对、差异分析等
24 |  |  |  |  | 数据处理类 | 数据加工 | A级 | 8 | 2 | 754.717 | 0.1509 |  |  | 根据业务需求对数据进行加工处理，如补充数据、拆分数据、合并数据等等
25 |  |  |  |  | 数据处理类 | 数据测算 | A级 | 15 | 2 | 754.717 | 0.1509 |  |  | 根据业务需求进行数据预处理、模型假设、模型设计与实现、模型评估等，如过网话务量与实际话务量之间的关系模型测算
26 |  |  |  |  | 实施类 | 主机配置 | A级 | 5 | 1 | 754.717 | 0.0755 |  |  | 指因cpu扩容、内存扩容导致的主机配置实施工作
27 |  |  |  |  | 实施类 | 存储扩容配置 | A级 | 6 | 1 | 754.717 | 0.0755 |  |  | 指因存储空间扩容导致的配置工作实施工作
28 |  |  |  |  | 实施类 | 网络策略配置 | A级 | 6 | 1 | 754.717 | 0.0755 |  |  | 指网络参数配置实施工作
29 |  |  |  |  | 实施类 | 应用部署 | A级 | 5 | 1 | 754.717 | 0.0755 |  |  | 指平台、应用部署实施工作
30 | [13 empty] | #N/A
31 | [13 empty] | #N/A
32 | [13 empty] | #N/A
33 | [13 empty] | #N/A
34 | [13 empty] | #N/A
35 | [13 empty] | #N/A
36 | [13 empty] | #N/A
37 | [13 empty] | #N/A
38 | [13 empty] | #N/A
39 | [13 empty] | #N/A
40 | [13 empty] | #N/A
41 | [13 empty] | #N/A
42 | [13 empty] | #N/A
43 | [13 empty] | #N/A
44 | [13 empty] | #N/A
45 | [13 empty] | #N/A
46 | [13 empty] | #N/A
47 | [13 empty] | #N/A
48 | [13 empty] | #N/A
49 | [13 empty] | #N/A
50 | [13 empty] | #N/A
51 | [13 empty] | #N/A
52 | [13 empty] | #N/A
53 | [13 empty] | #N/A
54 | [13 empty] | #N/A
55 | [13 empty] | #N/A
56 | [13 empty] | #N/A
57 | [13 empty] | #N/A
58 | [13 empty] | #N/A
59 | [13 empty] | #N/A
60 | [13 empty] | #N/A
61 | [13 empty] | #N/A
62 | [13 empty] | #N/A
63 | [13 empty] | #N/A
64 | [13 empty] | #N/A
65 | [13 empty] | #N/A
66 | [13 empty] | #N/A
67 | [13 empty] | #N/A
68 | [13 empty] | #N/A
69 | [13 empty] | #N/A
70 | [13 empty] | #N/A
71 | [13 empty] | #N/A
72 | [13 empty] | #N/A
73 | [13 empty] | #N/A
74 | [13 empty] | #N/A
75 | [13 empty] | #N/A
76 | [13 empty] | #N/A
77 | [13 empty] | #N/A
78 | [13 empty] | #N/A
79 | [13 empty] | #N/A
80 | [13 empty] | #N/A
81 | [13 empty] | #N/A
82 | [13 empty] | #N/A
83 | [13 empty] | #N/A
84 | [13 empty] | #N/A
85 | [13 empty] | #N/A
86 | [13 empty] | #N/A
87 | [13 empty] | #N/A
88 | [13 empty] | #N/A
89 | [13 empty] | #N/A
90 | [13 empty] | #N/A
91 | [13 empty] | #N/A
92 | [13 empty] | #N/A
93 | [13 empty] | #N/A
94 | [13 empty] | #N/A
95 | [13 empty] | #N/A
96 | [13 empty] | #N/A
97 | [13 empty] | #N/A
98 | [13 empty] | #N/A
99 | [13 empty] | #N/A
100 | [13 empty] | #N/A
101 | [13 empty] | #N/A
102 | [13 empty] | #N/A
103 | [13 empty] | #N/A
104 | [13 empty] | #N/A
105 | [13 empty] | #N/A
106 | [13 empty] | #N/A
107 | [13 empty] | #N/A
108 | [13 empty] | #N/A
109 | [13 empty] | #N/A
110 | [13 empty] | #N/A
111 | [13 empty] | #N/A
112 | [13 empty] | #N/A
113 | [13 empty] | #N/A
114 | [13 empty] | #N/A
115 | [13 empty] | #N/A
116 | [13 empty] | #N/A
117 | [13 empty] | #N/A
118 | [13 empty] | #N/A
119 | [13 empty] | #N/A
120 | [13 empty] | #N/A
121 | [13 empty] | #N/A
122 | [13 empty] | #N/A
123 | [13 empty] | #N/A
124 | [13 empty] | #N/A
125 | [13 empty] | #N/A
126 | [13 empty] | #N/A
127 | [13 empty] | #N/A
128 | [13 empty] | #N/A
129 | [13 empty] | #N/A
130 | [13 empty] | #N/A
131 | [13 empty] | #N/A
132 | [13 empty] | #N/A
133 | [13 empty] | #N/A
134 | [13 empty] | #N/A
135 | [13 empty] | #N/A
136 | [13 empty] | #N/A
137 | [13 empty] | #N/A
138 | [13 empty] | #N/A
139 | [13 empty] | #N/A
140 | [13 empty] | #N/A
141 | [13 empty] | #N/A
142 | [13 empty] | #N/A
143 | [13 empty] | #N/A
144 | [13 empty] | #N/A
145 | [13 empty] | #N/A
146 | [13 empty] | #N/A
147 | [13 empty] | #N/A
148 | [13 empty] | #N/A
149 | [13 empty] | #N/A
150 | [13 empty] | #N/A
151 | [13 empty] | #N/A
152 | [13 empty] | #N/A
153 | [13 empty] | #N/A
154 | [13 empty] | #N/A
155 | [13 empty] | #N/A
156 | [13 empty] | #N/A
157 | [13 empty] | #N/A
158 | [13 empty] | #N/A
159 | [13 empty] | #N/A
160 | [13 empty] | #N/A
161 | [13 empty] | #N/A
162 | [13 empty] | #N/A
163 | [13 empty] | #N/A
164 | [13 empty] | #N/A
165 | [13 empty] | #N/A
166 | [13 empty] | #N/A
167 | [13 empty] | #N/A
168 | [13 empty] | #N/A
169 | [13 empty] | #N/A
170 | [13 empty] | #N/A
171 | [13 empty] | #N/A
172 | [13 empty] | #N/A
173 | [13 empty] | #N/A
174 | [13 empty] | #N/A
175 | [13 empty] | #N/A
176 | [13 empty] | #N/A
177 | [13 empty] | #N/A
178 | [13 empty] | #N/A
179 | [13 empty] | #N/A
180 | [13 empty] | #N/A
181 | [13 empty] | #N/A
182 | [13 empty] | #N/A
183 | [13 empty] | #N/A
184 | [13 empty] | #N/A
185 | [13 empty] | #N/A
186 | [13 empty] | #N/A
187 | [13 empty] | #N/A
188 | [13 empty] | #N/A
189 | [13 empty] | #N/A
190 | [13 empty] | #N/A
191 | [13 empty] | #N/A
192 | [13 empty] | #N/A
193 | [13 empty] | #N/A
194 | [13 empty] | #N/A
195 | [13 empty] | #N/A
196 | [13 empty] | #N/A
197 | [13 empty] | #N/A
198 | [13 empty] | #N/A
199 | [13 empty] | #N/A
200

## 工作量标准
功能点子类编码 | 功能点类别 | 功能点子类 | 基准工作量(人日) | 功能点类别说明 | 复杂度系数说明 | 复杂度 | 调整系数
0101 | 界面类 | 新增单个页面 | 2 | 增加一个新的页面(或窗口界面)。页面(或窗口界面)功能是指向通过前台用户界面向用户提供的功能点，原则上包含页面(或窗口界面)的所有展现逻辑和相关处理逻辑，例如：清单查询页面功能包含了清单查询输入页面展现、获取清单数据、展现清单查询结果等。 | A级:界面展示信息(动态元素)0-10个。动态元素指从后台服务获取的数据项或者动画元素。 B级:界面展示信息(动态元素)11-20个 C级:界面展示信息(动态元素)21-30个 D级:界面展示信息(动态元素)大于30个 | A级 | 1
0102 | 界面类 | 修改已有页面 | 1 | 修改已有的页面或窗口界面 | A级:页面细节调整，调整点1-10个 B级:页面细节调整，调整点11-20个 C级:页面细节调整，调整点21-30个 D级:页面细节调整，调整点大于30个 | B级 | 3
0201 | 业务逻辑类 | 新增业务逻辑 | 4 | 增加新的业务逻辑。业务逻辑指没有用户界面的后台应用程序的业务逻辑(后台服务处理逻辑、后台定时任务处理逻辑等)，例如话单采集、批价处理等。在特殊情况下，可以是前台复杂业务逻辑，仅当前台处理逻辑相当复杂，难以包含在界面类等功能点工作量中时才考虑使用。不包含页面上的简单处理逻辑、报表指标的简单生成逻辑、流程环节的简单流转逻辑、接口的简单处理逻辑等，相关逻辑的工作量应包含在界面类、报表类、流程类、接口类的功能点中。 | A级:业务逻辑简单：例如：在CRM后台逻辑中增加涉及到1-8个实体对象(表)的操作(包含查、增、删、改)，如用户基本信息查询在计费后台逻辑中增加1-3个参数或因子、增加监控、处理进程调整等在MSS后台逻辑中增加赠送物资入项目库调用项目预算的逻辑在OSS后台逻辑中增加业务判断点少于3个。 B级:复杂度一般：例如：在CRM后台逻辑中增加8个以上实体对象操作，业务逻辑中包含外部接口调用，且对接口调用进行判断校验和解析处理，如客户信息录入(包含身份证读卡识别)在计费后台逻辑中增加参数同时进行参数校验，处理日志优化，消息报文新增值并解析入库等在MSS后台逻辑中增加总部根据推荐采购方式不同带出不同采购建议单的业务逻辑在OSS后台逻辑中增加业务判断点在3-10个。 C级:复杂度中等：例如：在CRM后台逻辑中增加批量数据操作，且批量操作数据需要后续监控处理的，如套餐到期提醒，并记录提醒成功、失败标志等在计费后台逻辑中增加计费事件、账务事件，数据模型调整增加字段，新增文件交互等在MSS后台逻辑中增加跨省调拨不同法人业务逻辑处理在OSS后台逻辑中增加业务判断点在10-15个。 D级:复杂度高等：例如：在CRM后台逻辑中增加当前系统模型无法支持该业务逻辑，需要涉及模型改造(包含对原有模型的改造和新增)才能支持在计费后台逻辑中增加出账规则、计费规则、结算规则调整，内存模型、内存计算方式、内存架构调整，新增消息交互流程等在MSS后台逻辑中增加个人工作台长期挂账多级视图。 | C级 | 5
0202 | 业务逻辑类 | 调整业务逻辑 | 2 | 修改已有的业务逻辑。 | A级:业务逻辑简单：例如：在CRM后台逻辑中修改涉及到1-8个实体对象(表)的操作(包含查、增、删、改)，如用户基本信息查询在计费后台逻辑中修改1-3个参数或因子、增加监控、处理进程调整等在MSS后台逻辑中修改赠送物资入项目库调用项目预算的逻辑在OSS后台逻辑中修改业务判断点少于3个。 B级:复杂度一般例如：在CRM后台逻辑中修改8个以上实体对象操作，业务逻辑中包含外部接口调用，且对接口调用进行判断校验和解析处理，如客户信息录入(包含身份证读卡识别)在计费后台逻辑中修改参数同时进行参数校验，处理日志优化，消息报文新增值并解析入库等在MSS后台逻辑中修改总部根据推荐采购方式不同带出不同采购建议单的业务逻辑在OSS后台逻辑中增加业务判断点在15个以上在OSS后台逻辑中修改业务判断点在3-10个。 C级:复杂度中等：例如：在CRM后台逻辑中修改批量数据操作，且批量操作数据需要后续监控处理的，如套餐到期提醒，并记录提醒成功、失败标志等在计费后台逻辑中修改计费事件、账务事件，数据模型调整增加字段，新增文件交互等在MSS后台逻辑中修改跨省调拨不同法人业务逻辑处理在OSS后台逻辑中修改业务判断点在10-15个。 D级:复杂度高等：例如：在CRM后台逻辑中修改当前系统模型无法支持该业务逻辑在计费后台逻辑中修改出账规则、计费规则、结算规则调整，内存模型、内存计算方式、内存架构调整，新增消息交互流程等。在MSS后台逻辑中修改个人工作台长期挂账多级视图在OSS后台逻辑中修改业务判断点在15个以上。 | D级 | 8
0301 | 接口类 | 提供方新增接口 | 4 | 系统作为服务提供方向外部系统提供的接口。此工作量已包含所有横向系统(仅在集团层面或仅在省层面)的联调工作量，但不包含集团-省两级纵向接口联调的工作量，纵向接口联调的工作量通过纵向接口联调子类型反映。 | A级:涉及业务字段1-10个 B级:涉及业务字段11-30个 C级:涉及业务字段31-60个 D级:涉及业务字段大于60个
0302 | 接口类 | 消费方新增接口 | 2 | 系统作为服务消费方调用外部系统提供的接口。此工作量包含所有横向系统的联调工作量，不包含两级纵向接口联调的工作量，纵向接口联调的工作量通过纵向接口联调子类型反映 | A级:涉及业务字段1-10个 B级:涉及业务字段11-30个 C级:涉及业务字段31-60个 D级:涉及业务字段大于60
0303 | 接口类 | 修改接口 | 2 | 修改提供方接口或消费方接口。此工作量已包含所有横向系统的联调工作量，但不包含两级纵向接口联调的工作量，纵向接口联调的工作量通过纵向接口联调子类型反映 | A级:涉及业务字段1-10个 B级:涉及业务字段11-30个 C级:涉及业务字段31-60个 D级:涉及业务字段大于60个
0304 | 接口类 | 纵向接口联调 | 0.5 | 系统与其他系统的交互接口的联调。纵向接口联调的基准工作量和联调系统数相关，等于0.5*联调系统数 | A级:准实时分钟级接口交互(如文件)，且涉及业务字段1-15个 B级:准实时分钟级接口交互(如文件)，且涉及业务字段大于15个 C级:实时秒级接口交互(如消息)，且涉及业务字段1-10个 D级:实时秒级接口交互(如消息)，且涉及业务字段大于10个
0401 | 流程类 | 配置流程新增流程 | 4 | 配置新的业务或管理流程，包括流程环节定义、流程编排等 | A级:配置环节和控制线1-10个。 B级:配置环节和控制线11-20个 C级:配置环节和控制线21-30个 D级:配置环节和控制线大于30个
0402 | 流程类 | 配置流程修改流程 | 2 | 修改业务或管理流程的配置，包括流程环节定义、流程编排等 | A级:配置环节和控制线1-5个 B级:配置环节和控制线6-10个 C级:配置环节和控制线11-20个 D级:配置环节和控制线大于20个
0501 | 报表类 | 新增报表 | 2 | 以程序开发的方式增加新报表 | A级:报表元素1-5个 B级:报表元素在6-10个 C级:报表元素在11-20个 D级:报表元素大于20个
0502 | 报表类 | 变更报表 | 0.5 | 以程序开发的方式修改原报表 | A级:报表元素1-5个 B级:报表元素在6-10个 C级:报表元素在11-20个 D级:报表元素大于20个
0503 | 报表类 | 配置报表 | 0.5 | 使用报表配置工具配置新报表 | A级:报表字段1-15个 B级:报表字段16-30个 C级:报表字段31-50个 D级:报表字段50个以上
0601 | 数据处理类 | 新增导出模板 | 1 | 新增导出数据的模板，如导出EXCEL文件数据、PDF文件数据或文本文件数据等 | A级:导出信息1-10个 B级:导出信息11个-20个 C级:导出信息21个-30个 D级:导出信息大于30个
0602 | 数据处理类 | 已有导出模板修改 | 1 | 修改已有导出数据的模板 | A级:修改点1-10个 B级:修改点11-20个 C级:修改点21-30个 D级:修改点大于30个
0603 | 数据处理类 | 新增导入功能 | 1 | 新增批量导入数据的功能 | A级:基于单张表导入数据，简单逻辑 B级:基于单张表导入数据，复杂逻辑 C级:基于多张表导入数据，简单逻辑 D级:基于多张表导入数据，复杂逻辑
0604 | 数据处理类 | 已有导入功能修改 | 1 | 修改已有批量导入数据的功能，如导入EXCEL文件数据、文本文件数据等 | A级:基于单张表修改导入功能，简单逻辑 B级:基于单张表修改导入功能，复杂逻辑 C级:基于多张表修改导入功能，简单逻辑 D级:基于多张表修改导入功能，复杂逻辑
0605 | 数据处理类 | 临时取数 | 0.5 | 根据业务部门临时性的、针对特定需求提供数据 | A级:基于单张表直接取数，简单逻辑 B级:基于单张表直接取数，复杂逻辑 C级:基于多张表直接取数，简单逻辑 D级:基于多表直接取数，复杂逻辑
0606 | 数据处理类 | 数据批量修改 | 1 | 对数据进行批量修改，如对主数据编码进行批量更新 | A级:基于单张表修改数据，简单逻辑 B级:基于单张表修改数据，复杂逻辑 C级:基于多张表修改数据，简单逻辑 D级:基于多张表修改数据，复杂逻辑
0607 | 数据处理类 | 数据配置 | 1 | 配置系统需要的数据，包括业务数据配置、系统数据配置等，如业务规则配置、系统参数配置等等 | A级:基于单张表配置数据，简单逻辑 B级:基于单张表配置数据，复杂逻辑 C级:基于多张表配置数据，简单逻辑 D级:基于多张表配置数据，复杂逻辑
0608 | 数据处理类 | 数据稽核 | 2 | 根据稽核规则进行数据采集、比对、差异分析等 | A级:基于单张表取数稽核，简单逻辑 B级:基于单张表取数稽核，复杂逻辑 C级:基于多张表取数稽核，简单逻辑 D级:基于多张表取数稽核，复杂逻辑
0609 | 数据处理类 | 数据加工 | 2 | 根据业务需求对数据进行加工处理，如补充数据、拆分数据、合并数据等等 | A级:基于单张表进行数据加工，简单逻辑 B级:基于单张表进行数据加工，复杂逻辑 C级:基于多张表进行数据加工，简单逻辑 D级:基于多张表进行数据加工，复杂逻辑
0610 | 数据处理类 | 数据测算 | 2 | 根据业务需求进行数据预处理、模型假设、模型设计与实现、模型评估等，如过网话务量与实际话务量之间的关系模型测算 | A级:基于单张表取数测算，简单逻辑 B级:基于单张表取数测算，复杂逻辑 C级:基于多张表取数测算，简单逻辑 D级:基于多张表取数测算，复杂逻辑
0701 | 实施类 | 主机配置 | 1 | 指因cpu扩容、内存扩容导致的主机配置实施工作 | A级:涉及1-10台主机(含虚拟机) B级:涉及11-20台主机(含虚拟机) C级:涉及21-100台主机(含虚拟机) D级:大于100台主机(含虚拟机)
0702 | 实施类 | 存储扩容配置 | 1 | 指因存储空间扩容导致的配置工作实施工作 | A级:1-10台应用主机存储扩容配置 B级:10台以上应用主机存储扩容配置 C级:1-5套物理数据库存储扩容配置 D级:5套以上物理数据库存储扩容配置
0703 | 实施类 | 网络策略配置 | 1 | 指网络参数配置实施工作 | A级:网络策略逻辑简单，所需配置网络节点数1-2个 B级:复杂度一般，所需配置网络节点数3-5个 C级:复杂度中等，所需配置网络节点数6-10个 D级:复杂度高等，所需配置网络节点数大于10个
0704 | 实施类 | 应用部署 | 1 | 指平台、应用部署实施工作 | A级:平台、应用部署简单，对相应服务简单部署、启动即可 B级:平台、应用部署后，单服务参数配置复杂，参数调整在1-5个之间 C级:平台、应用存在两种依赖关系或单点登录关系，并且参数调整在5个以上 D级:部署复杂，需要依赖两个及以上组件，并且配置参数在10个以上
0801 | 推广类 | 业务差异分析 | 5 | 指对省业务与集团业务进行差异分析的工作。各省业务模式和数据标准存在差异，需要以集团集中系统的业务和数据模板进行对标，并对差异分析后定位出：1、省内业务管理变革点 2、集中系统优化点 3、数据清理任务。包含需求调研、蓝图对标确认、原型展示，按业务方案或专业性流程。 | A级:单系统简单的方案和流程 B级:单系统复杂的方案和流程 C级:多系统跨流程的简单方案和流程 D级:多系统跨流程的复杂方案和流程
0802 | 推广类 | 参数配置 | 0.5 | 指在推广系统上进行系统或业务参数配置的工作。含系统参数配置、系统权限配置、业务参数配置、业务权限配置。 | A级:基于单张表配置数据，简单逻辑 B级:基于单张表配置数据，复杂逻辑 C级:基于多张表配置数据，简单逻辑 D级:基于多张表配置数据，复杂逻辑
0803 | 推广类 | 业务端到端测试 | 1 | 是指业务的端到端测试工作。在准生产环境组织按照测试案例，按正常业务发起和终结进行系统操作测试，验证权限、角色、流程、数据、校验逻辑等的正确性。(以业务线为单位)； | A级:基于单系统，简单流程 B级:基于单系统，复杂流程 C级:基于多系统，简单流程 D级:基于多系统，复杂流程
0804 | 推广类 | 软件升级及安装 | 1 | 应用软件服务器和终端安装或版本升级； | A级:平台、应用部署简单，对相应服务简单部署、启动即可 B级:平台、应用部署后，单服务参数配置复杂，参数调整在1-5个之间 C级:平台、应用存在两种依赖关系或单点登录关系，并且参数调整在5个以上 D级:部署复杂，需要依赖两个及以上组件，并且配置参数在10个以上
0805 | 推广类 | 生产环境压力测试 | 7 | 指在生产环境中进行的性能测试工作。根据并发用户数进行最大化性能测试，验证系统技术指标 | A级:性能测试案例1-5个 B级:性能测试案例6-10个 C级:性能测试案例11-20个 D级:性能测试案例大于20个
0806 | 推广类 | 数据脱敏 | 0.5 | 指对数据进行脱敏处理的工作。对企业业务数据进行备份或导出时，对部分涉密数据进行技术处理，保护企业或个人权益，包含脱敏规则指定，程序开发，实施。(以表为单位)； | A级:数据脱敏1-5个字段 B级:数据脱敏6-10个字段 C级:数据脱敏11-15个字段 D级:数据脱敏大于15个字段
0807 | 推广类 | 数据收集与清理 | 2 | 指推广中需要的基础数据收集和数据清理工作。系统配置需要的权限、角色、组织等基础数据及生产运营业务数据按集团数据标准进行差异修改或清理，以满足数据切换校验。包含模板制定，模板下发，数据收集，数据沟通、数据项拆分、数据格式调整，数据字段沟通，模板调整工作量(以表为单位)； | A级:收集与清理1-10个字段 B级:收集与清理11-20个字段 C级:收集与清理21-30个字段 D级:收集与清理大于30个字段
0808 | 推广类 | 数据割接 | 3 | 指数据由旧系统迁移到新系统的处理工作。按照项目计划在规定时间内，按时序将原系统数据迁移至目标系统，含数据导入导出、数据校验、数据割接(以表为单位)； | A级:割接的数据1-25个字段 B级:割接的数据26-50个字段 C级:割接的数据51-75个字段 D级:割接的数据大于75个字段
0809 | 推广类 | 网络验证 | 1 | 指推广中需要的网络配置与验证工作。按网络规划方案进行技术验证，保证网络畅通和效率。 | A级:网络策略逻辑简单，所需配置网络节点1-2个 B级:复杂度一般，所需配置网络节点数3-5个 C级:复杂度中等，所需配置网络节点数6-10个 D级:复杂度高等，所需配置网络节点数大于10个
| 调整因子 | 影响度界定标准 | 分值 | 备注
| 响应速度 | 0按业务最高响应速度要求，事务处理耗时无严格要求 | 0 | 1、响应速度是指系统事务的处理速度，以响应时间(从事务开始到结束)计算。 2、如果系统有多项事务处理响应时间要求不同，按最高要求来计算，例如某些事务响应时间要求是秒级的，某些事务响应时间要求是毫秒级的，则计算毫秒级。
|  | 1事务处理响应时间在2小时以上 | 1 | 1、响应速度是指系统事务的处理速度，以响应时间(从事务开始到结束)计算。 2、如果系统有多项事务处理响应时间要求不同，按最高要求来计算，例如某些事务响应时间要求是秒级的，某些事务响应时间要求是毫秒级的，则计算毫秒级。
|  | 2事务处理响应时间在1-2小时之间 | 2 | 1、响应速度是指系统事务的处理速度，以响应时间(从事务开始到结束)计算。 2、如果系统有多项事务处理响应时间要求不同，按最高要求来计算，例如某些事务响应时间要求是秒级的，某些事务响应时间要求是毫秒级的，则计算毫秒级。
|  | 3事务处理响应时间是分钟级的 | 3 | 1、响应速度是指系统事务的处理速度，以响应时间(从事务开始到结束)计算。 2、如果系统有多项事务处理响应时间要求不同，按最高要求来计算，例如某些事务响应时间要求是秒级的，某些事务响应时间要求是毫秒级的，则计算毫秒级。
|  | 4事务处理响应时间是秒级的 | 4 | 1、响应速度是指系统事务的处理速度，以响应时间(从事务开始到结束)计算。 2、如果系统有多项事务处理响应时间要求不同，按最高要求来计算，例如某些事务响应时间要求是秒级的，某些事务响应时间要求是毫秒级的，则计算毫秒级。
|  | 5事务处理响应时间是毫秒级的 | 5 | 1、响应速度是指系统事务的处理速度，以响应时间(从事务开始到结束)计算。 2、如果系统有多项事务处理响应时间要求不同，按最高要求来计算，例如某些事务响应时间要求是秒级的，某些事务响应时间要求是毫秒级的，则计算毫秒级。
| 集成环境复杂性 | 0采用单机模式 | 0 | 1、集群(cluster)是指多台不同的服务器中部署相同的应用。 2、分布式(distributed)是指多台不同的服务器中部署多个不同的服务模块，不同服务模块通过连接有效协同。 3、PASS是指平台即服务(Platform as a Service,简称为PaaS)，是云计算三种服务模式之一,位于云计算服务架构的中间层,是云计算服务的重要组成部分，可提供基础计算能力、应用接口和开发环境、运行环境等。
|  | 1采用数据库与应用服务分离模式 | 1 | 1、集群(cluster)是指多台不同的服务器中部署相同的应用。 2、分布式(distributed)是指多台不同的服务器中部署多个不同的服务模块，不同服务模块通过连接有效协同。 3、PASS是指平台即服务(Platform as a Service,简称为PaaS)，是云计算三种服务模式之一,位于云计算服务架构的中间层,是云计算服务的重要组成部分，可提供基础计算能力、应用接口和开发环境、运行环境等。
|  | 2采用了传统集群技术(无采用分布式技术) | 2 | 1、集群(cluster)是指多台不同的服务器中部署相同的应用。 2、分布式(distributed)是指多台不同的服务器中部署多个不同的服务模块，不同服务模块通过连接有效协同。 3、PASS是指平台即服务(Platform as a Service,简称为PaaS)，是云计算三种服务模式之一,位于云计算服务架构的中间层,是云计算服务的重要组成部分，可提供基础计算能力、应用接口和开发环境、运行环境等。
|  | 3采用了应用分布式技术 | 3 | 1、集群(cluster)是指多台不同的服务器中部署相同的应用。 2、分布式(distributed)是指多台不同的服务器中部署多个不同的服务模块，不同服务模块通过连接有效协同。 3、PASS是指平台即服务(Platform as a Service,简称为PaaS)，是云计算三种服务模式之一,位于云计算服务架构的中间层,是云计算服务的重要组成部分，可提供基础计算能力、应用接口和开发环境、运行环境等。
|  | 4采用了数据库分布式技术 | 4 | 1、集群(cluster)是指多台不同的服务器中部署相同的应用。 2、分布式(distributed)是指多台不同的服务器中部署多个不同的服务模块，不同服务模块通过连接有效协同。 3、PASS是指平台即服务(Platform as a Service,简称为PaaS)，是云计算三种服务模式之一,位于云计算服务架构的中间层,是云计算服务的重要组成部分，可提供基础计算能力、应用接口和开发环境、运行环境等。
|  | 5采用了PAAS云技术 | 5 | 1、集群(cluster)是指多台不同的服务器中部署相同的应用。 2、分布式(distributed)是指多台不同的服务器中部署多个不同的服务模块，不同服务模块通过连接有效协同。 3、PASS是指平台即服务(Platform as a Service,简称为PaaS)，是云计算三种服务模式之一,位于云计算服务架构的中间层,是云计算服务的重要组成部分，可提供基础计算能力、应用接口和开发环境、运行环境等。
| 可靠性 | 0应用系统无可靠性要求 | 0 | 1、双机冷备是指通过特定的操作完成数据备份，主机出现故障后状态只能恢复到特定的备份时间点。 2、双机热备是指两台服务器同时运行,保持相同状态,在一台服务器出现问题时可由另一台直接提供服务。 3、异地容灾是指在不同地域(远距离)部署多套相同的应用或者数据库，当一地发生灾难后立刻由另一地的应用或数据库接管服务。
|  | 1应用系统采用了双机冷备措施 | 1 | 1、双机冷备是指通过特定的操作完成数据备份，主机出现故障后状态只能恢复到特定的备份时间点。 2、双机热备是指两台服务器同时运行,保持相同状态,在一台服务器出现问题时可由另一台直接提供服务。 3、异地容灾是指在不同地域(远距离)部署多套相同的应用或者数据库，当一地发生灾难后立刻由另一地的应用或数据库接管服务。
|  | 2应用系统采用了双机热备(数据)措施 | 2 | 1、双机冷备是指通过特定的操作完成数据备份，主机出现故障后状态只能恢复到特定的备份时间点。 2、双机热备是指两台服务器同时运行,保持相同状态,在一台服务器出现问题时可由另一台直接提供服务。 3、异地容灾是指在不同地域(远距离)部署多套相同的应用或者数据库，当一地发生灾难后立刻由另一地的应用或数据库接管服务。
|  | 3应用系统采用了双机热备(数据+应用)措施 | 3 | 1、双机冷备是指通过特定的操作完成数据备份，主机出现故障后状态只能恢复到特定的备份时间点。 2、双机热备是指两台服务器同时运行,保持相同状态,在一台服务器出现问题时可由另一台直接提供服务。 3、异地容灾是指在不同地域(远距离)部署多套相同的应用或者数据库，当一地发生灾难后立刻由另一地的应用或数据库接管服务。
|  | 4应用系统采用了数据异地容灾措施 | 4 | 1、双机冷备是指通过特定的操作完成数据备份，主机出现故障后状态只能恢复到特定的备份时间点。 2、双机热备是指两台服务器同时运行,保持相同状态,在一台服务器出现问题时可由另一台直接提供服务。 3、异地容灾是指在不同地域(远距离)部署多套相同的应用或者数据库，当一地发生灾难后立刻由另一地的应用或数据库接管服务。
|  | 5应用系统采用了业务异地容灾措施 | 5 | 1、双机冷备是指通过特定的操作完成数据备份，主机出现故障后状态只能恢复到特定的备份时间点。 2、双机热备是指两台服务器同时运行,保持相同状态,在一台服务器出现问题时可由另一台直接提供服务。 3、异地容灾是指在不同地域(远距离)部署多套相同的应用或者数据库，当一地发生灾难后立刻由另一地的应用或数据库接管服务。
| 系统设计容量 | 0系统设计数据容量10GB以下 | 0 | 系统设计数据容量是指预期系统可支持的最大数据存储容量
|  | 1系统设计数据容量10GB至100GB | 1
|  | 2系统设计数据容量100GB至1TB | 2
|  | 3系统设计数据容量1TB至100TB | 3
|  | 4系统设计数据容量100TB至1000TB | 4
|  | 5系统设计数据容量PB以上 | 5

## 功能点类型 (hidden)
界面类 | 业务逻辑类 | 接口类 | 流程类 | 报表类 | 数据处理类 | 实施类 | 推广类(仅全国集中系统选)
新增单个页面 | 新增业务逻辑 | 提供方新增接口 | 配置流程新增流程 | 新增报表 | 新增导出模板 | 主机配置 | 业务差异分析
修改已有页面 | 调整业务逻辑 | 消费方新增接口 | 配置流程修改流程 | 变更报表 | 已有导出模板修改 | 存储扩容配置 | 参数配置
|  | 修改接口 |  | 配置报表 | 新增导入功能 | 网络策略配置 | 业务端到端测试
|  | 纵向接口联调 |  |  | 已有导入功能修改 | 应用部署 | 软件升级及安装
[5 empty] | 临时取数 |  | 生产环境压力测试
[5 empty] | 数据批量修改 |  | 数据脱敏
[5 empty] | 数据配置 |  | 数据收集与清理
[5 empty] | 数据稽核 |  | 数据割接
[5 empty] | 数据加工 |  | 网络验证
数据测算
T1.界面类st1.新增单个页面 | T1.界面类st2.修改已有页面 | T2.业务逻辑类st1.新增业务逻辑 | T2.业务逻辑类st2.调整业务逻辑 | T3.接口类st1.提供方新增接口 | T3.接口类st2.消费方新增接口 | T3.接口类st3.修改接口 | T3.接口类st4.纵向接口联调 | T4.流程类st1.配置流程新增流程 | T4.流程类st2.配置流程修改流程 | T5.报表类st1.新增报表 | T5.报表类st2.变更报表 | T5.报表类st3.配置报表 | T6.数据处理类st1.新增导出模板 | T6.数据处理类st2.已有导出模板修改 | T6.数据处理类st3.新增导入功能 | T6.数据处理类st4.已有导入功能修改 | T6.数据处理类st5.临时取数 | T6.数据处理类st6.数据批量修改 | T6.数据处理类st7.数据配置 | T6.数据处理类st8.数据稽核 | T6.数据处理类st9.数据加工 | T6.数据处理类st10.数据测算 | T7.实施类st1.主机配置 | T7.实施类st2.存储扩容配置 | T7.实施类st3.网络策略配置 | T7.实施类st4应用部署 | T8.推广类st1.业务差异分析 | T8.推广类st2.参数配置 | T8.推广类st3.业务端到端测试 | T8.推广类st4.软件升级及安装 | T8.推广类st5.生产环境压力测试 | T8.推广类st6.数据脱敏 | T8.推广类st7.数据收集与清理 | T8.推广类st8.数据割接 | T8.推广类st.9 网络验证
增加一个新的页面(或窗口界面) | 修改已有的页面或窗口界面 | 增加新的业务逻辑 | 修改已有的业务逻辑 | 系统作为服务提供方向外部系统提供的接口 | 系统作为服务消费方调用外部系统提供的接口 | 修改提供方接口或消费方接口 | 系统与省份/专业子公司系统的交互接口联调 | 配置新的业务或管理流程，包括流程环节定义、流程编排等 | 修改业务或管理流程的配置，包括流程环节定义、流程编排等 | 以程序开发的方式增加新报表 | 以程序开发的方式修改原报表 | 使用报表配置工具配置新报表 | 新增导出数据的模板，如导出EXCEL文件数据、PDF文件数据或文本文件数据等 | 修改已有导出数据的模板 | 新增批量导入数据的功能 | 修改已有批量导入数据的功能，如导入EXCEL文件数据、文本文件数据等 | 根据业务部门临时性的、针对特定需求提供数据 | 对数据进行批量修改 | 配置系统需要的数据，包括业务数据配置、系统数据配置等，如业务规则配置、系统参数配置等 | 根据稽核规则进行数据采集、比对、差异分析等 | 根据业务需求对数据进行加工处理，如补充数据、拆分数据、合并数据等等 | 根据业务需求进行数据预处理、模型假设、模型设计与实现、模型评估等 | 指因cpu扩容、内存扩容导致的主机配置实施工作 | 指因存储空间扩容导致的配置工作实施工作 | 指网络参数配置实施工作 | 指平台、应用部署实施工作 | 指对省业务与集团业务进行差异分析的工作,仅适合于全国大集中系统 | 指在推广系统上进行系统或业务参数配置的工作,仅适合于全国大集中系统 | 是指业务的端到端测试工作,仅适合于全国大集中系统 | 应用软件服务器和终端安装或版本升级,,仅适合于全国大集中系统 | 指在生产环境中进行的性能测试工作,仅适合于全国大集中系统 | 指对数据进行脱敏处理的工作,仅适合于全国大集中系统 | 指推广中需要的基础数据收集和数据清理工作,仅适合于全国大集中系统 | 指数据由旧系统迁移到新系统的处理工作,仅适合于全国大集中系统 | 指推广中需要的网络配置与验证工作,仅适合于全国大集中系统
A级:界面展示信息0-10个 | A级:页面细节调整点1-10个 | A级:业务逻辑简单:A增加涉及到1-8个实体对象,B增加1-3个参数,C增加业务判断点小于3个 | A级:业务逻辑简单:A修改到1-8个实体对象,B修改1-3个参数,C修改业务判断点少于3个 | A级:涉及业务字段1-10个 | A级:涉及业务字段1-10个 | A级:涉及业务字段1-10个 | A级:准实时分钟级接口交互(如文件)，且涉及业务字段1-15个 | A级:配置环节和控制线1-10个 | A级:配置环节和控制线1-5个 | A级:报表元素1-5个 | A级:报表元素1-5个 | A级:报表字段1-15个 | A级:导出信息1-10个 | A级:修改点1-10个 | A级:基于单张表导入数据简单逻辑 | A级:基于单张表修改导入功能简单逻辑 | A级:基于单张表直接取数简单逻辑 | A级:基于单张表修改数据，简单逻辑 | A级:基于单张表配置数据简单逻辑 | A级:基于单张表取数稽核简单逻辑 | A级:基于单张表进行数据加工，简单逻辑 | A级:基于单张表取数测算简单逻辑 | A级:涉及1-10台主机(含虚拟机) | A级:1-10台应用主机存储扩容配置 | A级:网络策略逻辑简单,所需配置网络节点数1-2个 | A级:平台应用部署简单,对相应服务简单部署启动即可 | A级:单系统简单的方案和流程 | A级:基于单张表配置数据简单逻辑 | A级:基于单系统简单流程 | A级:平台应用部署简单，对相应服务简单部署启动即可 | A级:性能测试案例1-5个 | A级:数据脱敏1-5个字段 | A级:收集与清理1-10个字段 | A级:割接的数据1-25个字段 | A级:网络策略逻辑简单，所需配置网络节点1-2个
B级:界面展示信息11-20个 | B级:页面细节调整点11-20个 | B级:复杂度一般:A增加8个以上实体对象操作，B增加参数同时进行参数校验,C增加业务判断点3-10个 | B级:复杂度一般:A修改8个以上实体对象,B修改参数同时校验等,C增加业务判断点15个以上,修改业务判断点3-10个 | B级:涉及业务字段11-30个 | B级:涉及业务字段11-30个 | B级:涉及业务字段11-30个 | B级:准实时分钟级接口交互(如文件)，且涉及业务字段大于15个 | B级:配置环节和控制线11-20个 | B级:配置环节和控制线6-10个 | B级:报表元素在6-10个 | B级:报表元素在6-10个 | B级:报表字段16-30个 | B级:导出信息11个-20个 | B级:修改点11-20个 | B级:基于单张表导入数据复杂逻辑 | B级:基于单张表修改导入功能复杂逻辑 | B级:基于单张表直接取数复杂逻辑 | B级:基于单张表修改数据，复杂逻辑 | B级:基于单张表配置数据复杂逻辑 | B级:基于单张表取数稽核复杂逻辑 | B级:基于单张表进行数据加工，复杂逻辑 | B级:基于单张表取数测算复杂逻辑 | B级:涉及11-20台主机(含虚拟机) | B级:10台以上应用主机存储扩容配置 | B级:复杂度一般,所需配置网络节点数3-5个 | B级:平台应用部署后,单服务参数配置复杂,参数调整在1-5个之间 | B级:单系统复杂的方案和流程 | B级:基于单张表配置数据复杂逻辑 | B级:基于单系统复杂流程 | B级:平台应用部署后，单服务参数配置复杂，参数调整在1-5个之间 | B级:性能测试案例6-10个 | B级:数据脱敏6-10个字段 | B级:收集与清理11-20个字段 | B级:割接的数据26-50个字段 | B级:复杂度一般，所需配置网络节点数3-5个
C级:界面展示信息21-30个 | C级:页面细节调整点21-30个 | C级:复杂度中等:A增加批量数据操作,且批量操作数据需要后续监控处理的,B增加模型调整等,C增加业务判断点在10-15个 | C级:复杂度中等:A修改批量数据操作且需后续监控处理,B修改调整增加字段等,C修改业务判断点10-15个 | C级:涉及业务字段31-60个 | C级:涉及业务字段31-60个 | C级:涉及业务字段31-60个 | C级:实时秒级接口交互(如消息)，且涉及业务字段1-10个 | C级:配置环节和控制线21-30个 | C级:配置环节和控制线11-20个 | C级:报表元素在11-20个 | C级:报表元素在11-20个 | C级:报表字段31-50个 | C级:导出信息21个-30个 | C级:修改点21-30个 | C级:基于多张表导入数据简单逻辑 | C级:基于多张表修改导入功能简单逻辑 | C级:基于多张表直接取数简单逻辑 | C级:基于多张表修改数据，简单逻辑 | C级:基于多张表配置数据简单逻辑 | C级:基于多张表取数稽核简单逻辑 | C级:基于多张表进行数据加工，简单逻辑 | C级:基于多张表取数测算简单逻辑 | C级:涉及21-100台主机(含虚拟机) | C级:1-5套物理数据库存储扩容配置 | C级:复杂度中等,所需配置网络节点数6-10个 | C级:平台应用存在两种依赖关系或单点登录关系,参数调整在5个以上 | C级:多系统跨流程的简单方案和流程 | C级:基于多张表配置数据简单逻辑 | C级:基于多系统简单流程 | C级:平台应用存在两种依赖关系或单点登录关系，并且参数调整在5个以上 | C级:性能测试案例11-20个 | C级:数据脱敏11-15个字段 | C级:收集与清理21-30个字段 | C级:割接的数据51-75个字段 | C级:复杂度中等，所需配置网络节点数6-10个
D级:界面展示信息大于30个 | D级:页面细节调整点大于30个 | D级:复杂度高等:A需要模型改造才能支持,B增加规则调整等,C增加多级视图等 | D级:复杂度高等:A修改当前系统模型无法支持,B修改调整新增消息交互流程等,C修改业务判断点15个以上 | D级:涉及业务字段大于60个 | D级:涉及业务字段大于60个 | D级:涉及业务字段大于60个 | D级:实时秒级接口交互(如消息)，且涉及业务字段大于10个 | D级:配置环节和控制线大于30 | D级:配置环节和控制线大于20个 | D级:报表元素大于20个 | D级:报表元素大于20个 | D级:报表字段50个以上 | D级:导出信息大于30个 | D级:修改点大于30个 | D级:基于多张表导入数据复杂逻辑 | D级:基于多张表修改导入功能复杂逻辑 | D级:基于多表直接取数复杂逻辑 | D级:基于多张表修改数据，复杂逻辑 | D级:基于多张表配置数据复杂逻辑 | D级:基于多张表取数稽核复杂逻辑 | D级:基于多张表进行数据加工，复杂逻辑 | D级:基于多张表取数测算复杂逻辑 | D级:大于100台主机(含虚拟机) | D级:5套以上物理数据库存储扩容配置 | D级:复杂度高等,所需配置网络节点数大于10个 | D级:部署复杂,需要依赖两个及以上组件,配置参数在10个以上 | D级:多系统跨流程的复杂方案和流程 | D级:基于多张表配置数据复杂逻辑 | D级:基于多系统复杂流程 | D级:部署复杂，需要依赖两个及以上组件，并且配置参数在10个以上 | D级:性能测试案例大于20个 | D级:数据脱敏大于15个字段 | D级:收集与清理大于30个字段 | D级:割接的数据大于75个字段 | D级:复杂度高等，所需配置网络节点数大于10个
增加一个新的页面(或窗口界面) A级:界面展示信息0-10个 B级:界面展示信息11-20个 C级:界面展示信息21-30个 D级:界面展示信息大于30个 | 修改已有的页面或窗口界面 A级:页面细节调整点1-10个 B级:页面细节调整点11-20个 C级:页面细节调整点21-30个 D级:页面细节调整点大于30个 | 增加新的业务逻辑 A级:业务逻辑简单:A增加涉及到1-8个实体对象,B增加1-3个参数,C增加业务判断点小于3个 B级:复杂度一般:A增加8个以上实体对象操作，B增加参数同时进行参数校验,C增加业务判断点3-10个 C级:复杂度中等:A增加批量数据操作,且批量操作数据需要后续监控处理的,B增加模型调整等,C增加业务判断点在10-15个 D级:复杂度高等:A需要模型改造才能支持,B增加规则调整等,C增加多级视图等 | 修改已有的业务逻辑 A级:业务逻辑简单:A修改到1-8个实体对象,B修改1-3个参数,C修改业务判断点少于3个 B级:复杂度一般:A修改8个以上实体对象,B修改参数同时校验等,C增加业务判断点15个以上,修改业务判断点3-10个 C级:复杂度中等:A修改批量数据操作且需后续监控处理,B修改调整增加字段等,C修改业务判断点10-15个 D级:复杂度高等:A修改当前系统模型无法支持,B修改调整新增消息交互流程等,C修改业务判断点15个以上 | 系统作为服务提供方向外部系统提供的接口 A级:涉及业务字段1-10个 B级:涉及业务字段11-30个 C级:涉及业务字段31-60个 D级:涉及业务字段大于60个 | 系统作为服务消费方调用外部系统提供的接口 A级:涉及业务字段1-10个 B级:涉及业务字段11-30个 C级:涉及业务字段31-60个 D级:涉及业务字段大于60个 | 修改提供方接口或消费方接口 A级:涉及业务字段1-10个 B级:涉及业务字段11-30个 C级:涉及业务字段31-60个 D级:涉及业务字段大于60个 | 系统与省份/专业子公司系统的交互接口联调 A级:准实时分钟级接口交互(如文件)，且涉及业务字段1-15个 B级:准实时分钟级接口交互(如文件)，且涉及业务字段大于15个 C级:实时秒级接口交互(如消息)，且涉及业务字段1-10个 D级:实时秒级接口交互(如消息)，且涉及业务字段大于10个 | 配置新的业务或管理流程，包括流程环节定义、流程编排等 A级:配置环节和控制线1-10个 B级:配置环节和控制线11-20个 C级:配置环节和控制线21-30个 D级:配置环节和控制线大于30 | 修改业务或管理流程的配置，包括流程环节定义、流程编排等 A级:配置环节和控制线1-5个 B级:配置环节和控制线6-10个 C级:配置环节和控制线11-20个 D级:配置环节和控制线大于20个 | 以程序开发的方式增加新报表 A级:报表元素1-5个 B级:报表元素在6-10个 C级:报表元素在11-20个 D级:报表元素大于20个 | 以程序开发的方式修改原报表 A级:报表元素1-5个 B级:报表元素在6-10个 C级:报表元素在11-20个 D级:报表元素大于20个 | 使用报表配置工具配置新报表 A级:报表字段1-15个 B级:报表字段16-30个 C级:报表字段31-50个 D级:报表字段50个以上 | 新增导出数据的模板，如导出EXCEL文件数据、PDF文件数据或文本文件数据等 A级:导出信息1-10个 B级:导出信息11个-20个 C级:导出信息21个-30个 D级:导出信息大于30个 | 修改已有导出数据的模板 A级:修改点1-10个 B级:修改点11-20个 C级:修改点21-30个 D级:修改点大于30个 | 新增批量导入数据的功能 A级:基于单张表导入数据简单逻辑 B级:基于单张表导入数据复杂逻辑 C级:基于多张表导入数据简单逻辑 D级:基于多张表导入数据复杂逻辑 | 修改已有批量导入数据的功能，如导入EXCEL文件数据、文本文件数据等 A级:基于单张表修改导入功能简单逻辑 B级:基于单张表修改导入功能复杂逻辑 C级:基于多张表修改导入功能简单逻辑 D级:基于多张表修改导入功能复杂逻辑 | 根据业务部门临时性的、针对特定需求提供数据 A级:基于单张表直接取数简单逻辑 B级:基于单张表直接取数复杂逻辑 C级:基于多张表直接取数简单逻辑 D级:基于多表直接取数复杂逻辑 | 对数据进行批量修改 A级:基于单张表修改数据，简单逻辑 B级:基于单张表修改数据，复杂逻辑 C级:基于多张表修改数据，简单逻辑 D级:基于多张表修改数据，复杂逻辑 | 配置系统需要的数据，包括业务数据配置、系统数据配置等，如业务规则配置、系统参数配置等 A级:基于单张表配置数据简单逻辑 B级:基于单张表配置数据复杂逻辑 C级:基于多张表配置数据简单逻辑 D级:基于多张表配置数据复杂逻辑 | 根据稽核规则进行数据采集、比对、差异分析等 A级:基于单张表取数稽核简单逻辑 B级:基于单张表取数稽核复杂逻辑 C级:基于多张表取数稽核简单逻辑 D级:基于多张表取数稽核复杂逻辑 | 根据业务需求对数据进行加工处理，如补充数据、拆分数据、合并数据等等 A级:基于单张表进行数据加工，简单逻辑 B级:基于单张表进行数据加工，复杂逻辑 C级:基于多张表进行数据加工，简单逻辑 D级:基于多张表进行数据加工，复杂逻辑 | 根据业务需求进行数据预处理、模型假设、模型设计与实现、模型评估等 A级:基于单张表取数测算简单逻辑 B级:基于单张表取数测算复杂逻辑 C级:基于多张表取数测算简单逻辑 D级:基于多张表取数测算复杂逻辑 | 指因cpu扩容、内存扩容导致的主机配置实施工作 A级:涉及1-10台主机(含虚拟机) B级:涉及11-20台主机(含虚拟机) C级:涉及21-100台主机(含虚拟机) D级:大于100台主机(含虚拟机) | 指因存储空间扩容导致的配置工作实施工作 A级:1-10台应用主机存储扩容配置 B级:10台以上应用主机存储扩容配置 C级:1-5套物理数据库存储扩容配置 D级:5套以上物理数据库存储扩容配置 | 指网络参数配置实施工作 A级:网络策略逻辑简单,所需配置网络节点数1-2个 B级:复杂度一般,所需配置网络节点数3-5个 C级:复杂度中等,所需配置网络节点数6-10个 D级:复杂度高等,所需配置网络节点数大于10个 | 指平台、应用部署实施工作 A级:平台应用部署简单,对相应服务简单部署启动即可 B级:平台应用部署后,单服务参数配置复杂,参数调整在1-5个之间 C级:平台应用存在两种依赖关系或单点登录关系,参数调整在5个以上 D级:部署复杂,需要依赖两个及以上组件,配置参数在10个以上 | 指对省业务与集团业务进行差异分析的工作,仅适合于全国大集中系统 A级:单系统简单的方案和流程 B级:单系统复杂的方案和流程 C级:多系统跨流程的简单方案和流程 D级:多系统跨流程的复杂方案和流程 | 指在推广系统上进行系统或业务参数配置的工作,仅适合于全国大集中系统 A级:基于单张表配置数据简单逻辑 B级:基于单张表配置数据复杂逻辑 C级:基于多张表配置数据简单逻辑 D级:基于多张表配置数据复杂逻辑 | 是指业务的端到端测试工作,仅适合于全国大集中系统 A级:基于单系统简单流程 B级:基于单系统复杂流程 C级:基于多系统简单流程 D级:基于多系统复杂流程 | 应用软件服务器和终端安装或版本升级,,仅适合于全国大集中系统 A级:平台应用部署简单，对相应服务简单部署启动即可 B级:平台应用部署后，单服务参数配置复杂，参数调整在1-5个之间 C级:平台应用存在两种依赖关系或单点登录关系，并且参数调整在5个以上 D级:部署复杂，需要依赖两个及以上组件，并且配置参数在10个以上 | 指在生产环境中进行的性能测试工作,仅适合于全国大集中系统 A级:性能测试案例1-5个 B级:性能测试案例6-10个 C级:性能测试案例11-20个 D级:性能测试案例大于20个 | 指对数据进行脱敏处理的工作,仅适合于全国大集中系统 A级:数据脱敏1-5个字段 B级:数据脱敏6-10个字段 C级:数据脱敏11-15个字段 D级:数据脱敏大于15个字段 | 指推广中需要的基础数据收集和数据清理工作,仅适合于全国大集中系统 A级:收集与清理1-10个字段 B级:收集与清理11-20个字段 C级:收集与清理21-30个字段 D级:收集与清理大于30个字段 | 指数据由旧系统迁移到新系统的处理工作,仅适合于全国大集中系统 A级:割接的数据1-25个字段 B级:割接的数据26-50个字段 C级:割接的数据51-75个字段 D级:割接的数据大于75个字段 | 指推广中需要的网络配置与验证工作,仅适合于全国大集中系统 A级:网络策略逻辑简单，所需配置网络节点1-2个 B级:复杂度一般，所需配置网络节点数3-5个 C级:复杂度中等，所需配置网络节点数6-10个 D级:复杂度高等，所需配置网络节点数大于10个
响应速度 | 集成环境复杂性 | 可靠性 | 系统设计容量
0按业务最高响应速度要求，事务处理耗时无严格要求 | 0采用单机模式 | 0应用系统无可靠性要求 | 0系统设计数据容量10GB以下
1事务处理响应时间在2小时以上 | 1采用数据库与应用服务分离模式 | 1应用系统采用了双机冷备措施 | 1系统设计数据容量10GB至100GB
2事务处理响应时间在1-2小时之间 | 2采用了传统集群技术(无采用分布式技术) | 2应用系统采用了双机热备(数据)措施 | 2系统设计数据容量100GB至1TB
3事务处理响应时间是分钟级的 | 3采用了应用分布式技术 | 3应用系统采用了双机热备(数据+应用)措施 | 3系统设计数据容量1TB至100TB
4事务处理响应时间是秒级的 | 4采用了数据库分布式技术 | 4应用系统采用了数据异地容灾措施 | 4系统设计数据容量100TB至1000TB
5事务处理响应时间是毫秒级的 | 5采用了PAAS云技术 | 5应用系统采用了业务异地容灾措施 | 5系统设计数据容量PB以上